**一般競争入札のフロー図（標準）**

**[共同企業体]**

|  |
| --- |
| 対象工事  　　　　資格審査会決定  資格要件 |

　2日間程度

|  |
| --- |
| 入札公告　掲示 |

|  |
| --- |
| 設計書等　閲覧・貸出 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12日間程度

（土日・祝日を除く10日間程度）

|  |
| --- |
| 資格確認申請説明会　必要に応じ  入札まで３９日間程度 |

|  |
| --- |
| 資格確認申請書  　　　　　　　　　提出・受付  共同企業体協定 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10日間程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土日・祝日を除く8日間程度）

|  |
| --- |
| 申請書ヒヤリング　必要に応じ |

|  |
| --- |
| 資格の有無　資格審査会決定 |

|  |
| --- |
| 資格確認通知書　発送 |

|  |
| --- |
| 資格なしの理由　　必要に応じ  質問回答 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15日間程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土日・祝日を除く12日間程度）

|  |
| --- |
| 現場説明会実施　必要に応じ |

|  |
| --- |
| 入　　札 |

|  |
| --- |
| 入札結果の公表 |

|  |
| --- |
| 仮契約 |

|  |
| --- |
| 議会承認 |

|  |
| --- |
| 本契約 |